## Adana-İRAP
Sıra No | Hedefler | Eylemin Adı | Sorumlu Kurum(lar) | Destekleyici Kurum(lar) | Yaklaşık Tamamlanma Süreci
1 | İklim Değişikliği Nedeniyle Aşırı Hava Olaylarına Bağlı Afet Risklerini Azaltmak | Meteorolojik Afetlere Karşı , Enerji Nakil Hatlarını Güçlendirmek ve Yıkılmasını Önlemek İçin Alternatif Önlemlerin alınması | Adana Toroslar Enerjisa İl Müdürlüğü Adana TEDAŞ Toroslar Bölge Müdürlüğü | Adana İlçe Belediyeleri | 10 Yıl
2 | Şehir Altyapısının İyiletirilmesi | Genellikle Vadi tabanları Doğrultusunda Paralel Yapılan Ulaşım Yollarından Geçirilen Enerji Nakil Hatlarının Taşkın Sınırlarına Göre Geçirilmesi ya da Güçlendirilmesi | Adana TEDAŞ Toroslar Bölge Müdürlüğü | Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Adana İlçe Belediyeleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 3 Yıl
3 | Riskli Bölgelerdeki Tetikleyici Unsurlara ve Kütle Hareketlerine Karşı Alınabilecek Önlemlerin Projelerinin Yapılması | Enerji Nakil Hatlarının Kütle Hareketi Olabilecek Yerler Göz Önünde Bulundurularak Geçirilmesi, Şayet bu durum Göz önünde bulundurulmamışsa söz konusu hatların kütle harekerlerine karşı güçlendirilmesi | Adana Toroslar Enerjisa İl Müdürlüğü | Adana İlçe Belediyeleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adana Karayolları 57. Şube Şefliği | 1 Yıl

## Mersin - İRAP
Sıra No | Eylemin Adı | Sorumlu Kurum | Destekleyici Kurum(lar) | Yaklaşık Tamamlama Süresi
H4-5 | Afet sonrası barınma alanlarının altyapı uygunluklarının denetlenmesi, eksikliklerin giderilmesi | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | -MESKİ -Toroslar EDAŞ | 3 Yıl
H7-1 | Altyapı şebekelerinin günümüz mevzuatına göre revize edilmesi | -MESKİ, TOROSLAR Edaş, AKSAGAZ |  | Sürekli
H7-1 | Kütle hareketleri olabilecek yerler dikkate alınarak enerji nakil hatlarının geçirileceği yerlerin belirlenmesi, şayet bu durum dikkate alınmamışsa söz konusu hatların yerlerinin değiştirilmesi veya kütle hareketlerine karşı güçlendirilmesi | Toroslar EDAŞ | Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri | 3 Yıl
H1-13 | Vatandaşlara elektrik kaynaklı yangınlara ilişkin el broşürleri dağıtılması, afiş ve pankartlarla farkındalık sağlanması | Orman Bölge Müdürlüğü | Toroslar EDAŞ | Sürekli
H6-1 | Enerji nakil hatlarının bakımlarının ve kontrollerinin düzenli periyotlarda yapılması | Toroslar EDAŞ |  | Sürekli
H6-2 | Enerji nakil hatlarının temas eden ağaç dallarının budanması | Toroslar EDAŞ |  | Sürekli
H7-7 | Ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarının tespit edilerek coğrafi bilgi sistemlerinde haritalanmasının sağlanması |  |  | 1 Yıl
H7-8 | Ekonomik ömrü tamamlanmış olan enerji nakil hatlarının yenileme çalışmalarının yapılması | Toroslar EDAŞ |  | 5 Yıl
H6-24 | Yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeler, Toroslar EDAŞ | Sürekli
H11-4 | Altyapı tasarımlarında yağış ve iklim projeksiyonlarını dikkate alarak planlama yapılması | Büyükşehir Belediyesi | İlçe Belediyeler, MESKİ, Toroslar EDAŞ, AKSAGAZ | Sürekli
H7-2 | Sel dönemleri sonrası elektrik kesintilerinin önlenmesi amacıyla bakım çalışmaları ve gerekli görüldüğü durumda jeneratör desteği yapılması. | Toroslar EDAŞ | İlçe Belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve Kaymakamlıklar | 5 Yıl

## Gaziantep - İRAP
Sıra No | Eylem No | Eylemin Tanımı | Afet Türü | Sorumlu Kurum | Destekleyici Kurum(lar) | Gerçekleşme Dönemi
1 | A1-H5-2 | Nurdağı ve İslahiye İlçelerinde trafoların deprem bağları kontrol edilecek, eksik olan deprem bağları takılacak | Deprem | Toroslar EDAŞ Gaziantep İl Müdürlüğü | Nurdağı Bel., İslahiye Bel. | 2022-2025

## Hatay - İRAP
Sıra No | Eylem No | Eylemin Adı | Sorumlu Kurum | Destekleyici Kurum(lar) | Gerçekleşme Dönemi
2 | H4 - 4 | Afet sonrasında kullanılacak barınma alanlarının yeterliliği, altyapı uygunluklarının denetlenmesi, eksikliklerin giderilmesi | Hatay İl AFAD Müdürlüğü | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hatay İlçe Belediyeleri Hatay Toroslar EDAŞ İl Müdürlüğü Hatay Türk Telekom İl Müdürlüğü | Sürekli
3 | H7-1 | Enerji nakil hatlarının, kütle hareketleri olabilecek yerler göz önünde bulundurularak geçirilmesi, şayet bu durum göz önünde bulundurulmamışsa söz konusu hatların yerlerinin değiştirilmesi veya kütle hareketlerine karşı güçlendirilmesi | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Hatay İl AFAD Müdürlüğü Hatay Toroslar EDAŞ İl Müdürlüğü | Sürekli
4 | H6-1 | Enerji hatlarının kontrollerinin düzenli yapılması | Hatay Toroslar EDAŞ İl Müdürlüğü | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Antakya, İskenderun, Dörtyol Orman İşletme Müdürlükleri Hatay İl Jandarma Komutanlığı | Sürekli
5 | H6-2 | Enerji hatlarının altlarına gelen ağaçların kesilmesi | Hatay Toroslar EDAŞ İl Müdürlüğü | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Antakya, İskenderun, Dörtyol Orman İşletme Müdürlükleri Hatay İl Jandarma Komutanlığı | Sürekli
6 | H6-9 | Kaçak yapılarla ilgili gerekli tespitlerin yapılması | Antakya Orman İşletme Müdürlüğü | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hatay İlçe Belediyeleri Hatay İlçe Kaymakamlıkları Hatay Toroslar EDAŞ İl Müdürlüğü Hatay İl Jandarma Komutanlığı İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü | Sürekli
7 | H7-6 | Ekonomik ömrü tamamlanmış olan enerji nakil hatlarının yenileme çalışmalarının yapılması | Hatay Toroslar EDAŞ İl Müdürlüğü | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | 2021-2026
9 | H7-2 | Sel dönemleri sonrası elektrik kesintilerinin önlenmesi amacıyla çalışmaların yapılması | Hatay Toroslar EDAŞ İl Müdürlüğü | TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü | Sürekli

## Osmaniye - İRAP
Sıra No | Eylem Numarası | Eylem | Afet Türü | Sorumlu Kurum | Destekleyici Kurum | Gerçekleştirme Dönemi
1 | 80-AI-H2-6 | Enerji Nakil Hatlarının Kütle Hareketlerine Maruz Kalabilecek ya da daha evvel maruz kalmış alanlardan geçirilmesi halinde gerekli güçlendirme ve stabilitenin Sağlanması | Kütle Hareketleri | Osmaniye Toroslar EDAŞ Müdürlüğü | Osmaniye Belediyesi İlçe Belediyeleri Karayolları Bakım İşletme Şefliği Osmaniye Orman İşletme Şefliği | 2021-2026
2 | 80-A4-HI-6 | Meteorolojik afetlere karşı enerji nakil hatlarını güçlendirmek ve yıkılmasını önlemek amacıyla alternatif önlemlerinin alınması | Meteorolojik Afet ve İklim Değişikliği | Osmaniye EDAŞ Müdürlüğü | Osmaniye Belediye Başkanlığı Osmaniye İl Özel İdaresi İlçe Belediyeleri Osmaniye Toroslar EDAŞ Müdürlüğü | 2021-2026
3 | 80-A5-H3-5 | Genellikle vaditabanları doğrultusuna paralel yapılan ulaşım yollarından geçirilen enerji nakil hatlarının taşkın sınırlarına göre geçirilmesi ya da incelenip güçlendirilmesi | TAŞKIN | Osmaniye TEDAŞ Toroslar Bölge Müdürlüğü | Osmaniye İl AFAD Müdürlüğü Mersin Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü Osmaniye DSİ 64.Şube Müdürlüğü ve Adana DSİ 6.Bölge Müdürlüğü Osmaniye ve İlçe Belediyeleri Osmaniye İl Özel İdaresi | 2021-2026